|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyddiad / *Date* | Staffio / *Staffing* | Ariannol / *Financial* | Polisi / *Policy* | Arall / *Other* |
| Mehefin *June* | Dim newid i’r cynllun saib*No change to furlough*Dyddiad olaf posib i roi gweithiwr ar saib am y tro cyntaf (10.06.20)*Last possible date to furlough member of staff for first time (10.06.20)*Cyhoeddi manylion sut y bydd y cynllun saib yn newid (12.06.20) / *Guidance on all the furlough scheme changes is published (12.06.20)* | Cronfa Cydnerthedd Busnes Cymru yn ail-agor (08.06.20)*Business Wales’s Economic Resilience Fund re-opens* (08.06.20)Manylion ail grant SEISS ar gael (12.06.2)*2nd SEISS grant details available (12.06.20)*Cadarnhau wrth Awdurdodau Lleol na fyddwch yn derbyn arian ‘Dechrau’n Deg’ wedi 10.06.20 os dyma’r penderfyniad (11.06.20) */ Confirm with Local Authority that you won’t receive ‘Flying Start’ grant after 10.06.20 if applicable (11.06.20)* | Cyhoeddiad gan Kirsty Williams AS (03.06.20)*Announcement by Kirsty Williams MS (03.06.20)*Adolygiad nesaf gyda chyhoeddiad posib am ail-agor gofal plant (18.06.20)*Next review with possible announcement about re-opening childcare (18.06.20)*Lleoliadau gofal plant yn gallu ail-agor (yn ddibynnol ar adolygiad 18.06.20) (29.06.20)*Childcare settings can re-open (subject to 18.06.20 review) (29.06.20)* | Clwb CylchGŵyl Dewin a DotiGwiriad Iechyd Busnes ar gyfer pob Cylch Meithrin / *Business Health Check for all Cylchoedd Meithrin* |
| Gorffennaf *July* | Hyblygrwydd i weithio eto a bod ar saib ar gyfer yr un cyflogwr*Flexible furlough introduced (work part-time, furlough part-time for same employer)*Cyfradd cynllun saib yn parhau ar 80%*Furlough financial contribution continues at 80%*Dyddiad cau prosesu cais ar gyfer gweithwyr fu ar saib i fyny at Mehefin 30 (31.07.20) / *Last date for making a furlough claim for any period up to June 30 (31.07.20)* | Dyddiad cau grant SEISS cyntaf (13.07.20)*Closing date for 1st SEISS grant (13.07.20)*\*\*Dyddiad newydd\*\*: Agor cronfa grantiau adfywio ac ail-adeiladu y Mudiad*\*\*New date\*\*: Mudiad’s renew and rebuild fund opens* |  | Cyhoeddi prosbectws ‘Academi’*Academi’s prospectus is released*Cyhoeddi maniffesto Mudiad Meithrin*Publish Mudiad Meithrin manifesto* |
| Awst *August* | Cyflogwyr i dalu Yswiriant Gwladol a Phensiwn*Employers pay NIC and pension* | Diwedd cyfnod grantiau SEISS i’r hunan-gyflogedig *End of next grant window opportunity for self-employed*  |  |  |
| Medi *September* | Cyflogwyr i dalu Yswiriant Gwladol a Phensiwn ac o leiaf 10% cyflog saib*Employers pay NIC and pension and at least 10% towards furlough* | \*\*Dyddiad newydd\*\*: Dechrau dyfarnu cronfa grantiau adfywio ac ail-adeiladu y Mudiad*\*\*New date\*\*: Mudiad’s renew and rebuild fund starts paying out* |  | Prentisiaid cymwysterau newydd yn cychwyn ar leoliad*New qualification* a*pprentices start at setting* |
| Hydref *October* | Cyflogwyr i dalu Yswiriant Gwladol a Phensiwn ac o leiaf 20% cyflog saib*Employers pay NIC and pension and at least 20% towards furlough* |  |  | Gwobrau Mudiad Meithrin*Mudiad Meithrin Awards* |

*.*